## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน - บ้านนายบุญยงค์ บุญเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทางตามสภาพเดิมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้จำนวน 384,900.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาฯ หน้า108 ลำดับที่ 1) | 384900 | เขตพื้นที่หมู่ที่1 | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพานคลองลำร่อน – เขตเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 389,800.-บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)(แผนพัฒนาฯ หน้า 114 ลำดับที่ 13) | 389800 | เขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 | กองช่าง
3 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำหนองตำเสา – คลองมิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาบอน | บอน โดยทำการขุดลอกขนาดปากคูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 320 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 76,900.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 หน้า 2 ลำดับที่ 1) | 76900 | เขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพร้อม พรหมเกิด – บ้านนายสมนึก มณีรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้จำนวน 257,800.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 114 ลำดับที่ 14) | 257800 | เขตพื้นที่หมู่ที่ 3 | กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสำอาง เดชพิชัย - บ้านนายวัลลพท์ นาคฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทางตามสภาพเดิมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 12.50 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้จำนวน 432,300.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 หน้า 2 ลำดับที่ 1) | 432300 | เขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 | กองช่าง
6 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประยงค์ คงหอม - นายว่อง ชูสิทธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาบอน | โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ใช้วัสดุหินคลุกเสริมผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ เกรดคูระบายน้ำตลอดสองข้างทางตลอดสาย หรือมีพื้นที่บุกเบิกไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล,(คุณภาพชั้น3) ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 81,800.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาฯ หน้า120 ลำดับ 26) | 81800 | พื้นที่ หมู่ที่ 5 | กองช่าง
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสถียร คงสงค์ – หลังวัดเทวสิทธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้จำนวน 343,400.-บาท ( สามแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง ฉบับที่1 หน้า 3 ลำดับที่ 3) | 343400 | พื้นที่ หมู่ที่ 6 | กองช่าง
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทางตามสภาพเดิมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 17 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้จำนวน 487,200.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 127 ลำดับ 40) | 487200 | เขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 | กองช่าง
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามแยกโรงเรียนบ้านเคี่ยมลูกหมี - หน่วยศรีนคร หมู่ที่ 8 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทางตามสภาพเดิมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า13 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของอบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้จำนวน 384,900.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาฯ หน้า131 ลำดับ 50) | 384900 | เขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 | กองช่าง
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายสมนึก รุ่งสวัสดิ์ – หน้าเขื่อน หมู่ที่ 9 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทางตามสภาพเดิมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้จำนวน 384,900.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 หน้า 5 ลำดับที่ 7) | 384900 | เขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 | กองช่าง
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสถิต เกสรบัว - บ้านนายดาษ รัตนบุรี หมู่ที่ 10 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทางตามสภาพเดิมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล,(คุณภาพชั้น3) ขนาด Ø 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน จุด 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 406,400.- บาท (สี่แสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาฯ หน้า135 ลำดับ 59) | 406400 | เขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 | กองช่าง
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเทพ - ควนสพ หมู่ที่ 12 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทางตามสภาพเดิมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 333,900.- บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 138 ลำดับ 66) | 333900 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อทราย - หนองทิง หมู่ที่ 13 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทางตามสภาพเดิมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 359,400.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 หน้า 5 ลำดับที่ 8) | 359400 | เขตพื้นที่ หมู่ที่ 13 | กองช่าง
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์ - หนานเตย หมู่ที่ 14 ตำบลนาบอน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมไหล่ทางตามสภาพเดิมโดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 11 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (แผนพัฒนาฯ หน้า144 ลำดับ 80) | 320000 | เขตพื้นที่ หมู่ที่ 14 | กองช่าง
15 | โครงการบุกเบิกถนนสายคลองโก - บ้านสมหมาย ปิ่นทองพันธ์ หมู่ที่ 14 ตำบลนาบอน | โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 380 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล,(คุณภาพชั้น3) ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน ใช้วัสดุดินเสริมยกระดับผิวถนนจำนวนไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม. โดยใช้วัสดุหินคลุกเสริมผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 .ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ เกรดคูระบายน้ำตลอดสองข้างทางตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 123,400.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาฯ หน้า 144 ลำดับ 81) | 123400 | เขตพื้นที่หมู่ที่ 14 | กองช่าง
16 | โครงการติดตั้งป้ายเขตตำบล | โดยทำการติดตั้งป้ายเขตตำบลนาบอน จำนวน 15 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 181,200.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 หน้า 5 ลำดับที่ 9) | 181200 | เขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-14 | กองช่าง
รวม | 16 |  | 4948200